## 2018.11.21
姓名 | 预期任务 | 目标 | 优先级 | 计划 | 完成度 | 备注
孙春风 | 矿工服务代码自查，10个case | 完成 | 高 | 计划内 | 完成
| vrf代码开发和测试完成 | 完成 | 中 | 计划内 | 完成
| 广播节点漂移测试 | 未完成 | 高 | 计划外
| 顶点在线测试程序 | 厘清实现 | 低 | 计划内 | 完成
胡源凯 | 快照相关存储梳理,统计整租需要上树信息，并完成上树修改，开始测试 | 完成 | 高 | 计划内 | 未完成
| 罗列区块验证、leader服务相关配置参数 | 完成 | 中 | 计划内 | 完成
| leader服务代码自查， 10个case | 完成 | 高 | 计划内 | 完成
| KVM测试线定位 | 完成 | 高 | 计划外 | 完成
| 区块入链时，可验证项及目前验证情况统计 | 完成 | 低 | 计划内 | 完成
张文 | 奖励部分编码，单测 | 完成 | 高 | 计划内 | 未完成 | 祥子没来，接口未修改。彩票单测未执行
李江 | 编写区块固定奖励测试用例，完成 | 完成 | 高 | 完成
| 区块固定奖励测试 | 完成 | 中 | 未完成
| 顶点在线代码，10个case | 完成 | 高 | 完成
何毛 | 1小时代码学习 | 完成 | 中 | 计划内 | 未执行 | 未完成
| 测试链，远程参选 | 完成 | 高 | 计划内 | 完成 | 用例完成，交给黄志执行
| 近期任务梳理 | 完成 | 高 | 计划内 | 完成 | 完成
| Btree实现 | 完成数据库操作 | 高 | 计划内 | 委托 | 李勇接单
| 顶点在线测试程序设计讨论 | 完成 | 高 | 计划外 | 完成 | 交给春风
| 节点漂移讨论 | 完成 | 高 | 计划外 | 完成 | 完成
| 节点攻击问题讨论 | 完成 | 高 | 计划外 | 完成 | 完成。

## 2018.11.22
姓名 | 预期任务 | 目标 | 优先级 | 计划 | 完成度 | 备注 | 完成 | 计划内 | 高
孙春风 | 矿工服务代码自查，10个case | 完成 | 高 |  | 未完成 |  | 未完成 | 计划外 | 中
| 顶点在线测试程序 | 完成 | 高 |  | 未完成
胡源凯 | 快照相关存储梳理,统计整租需要上树信息，并完成上树修改，开始测试 | 完成 | 高 |  | 未完成 | 至少完成随机数，拓扑相关
| leader服务代码自查， 10个case | 完成 | 高 |  | 未完成
张文 | 奖励部分编码，单测 | 完成 | 高 |  | 未完成
李江 | 完善测试用例 | 完成 | 高 |  | 完成
| 区块奖励测试 | 完成 | 高 |  | 完成
| 顶点在线代码，10个case | 完成 | 中 |  | 未完成
何毛 | TODO梳理 | 完成 | 中 |  | 完成
| 新增测试基准代码 | 完成 | 高 |  | 完成 | 分钱
| Leader程序梳理 | 完成 | 高 |  | 未完成

## 2018.11.23
姓名 | 预期任务 | 目标 | 优先级 | 计划 | 完成度 | 备注 | 完成 | 计划内 | 高
孙春风 | VIP分层测试 | 完成 | 高 | 计划内 | 未完成 |  | 未完成 | 计划外 | 中
| 广播节点漂移自动化测试 |  |  | 计划外 | 完成
| 顶点在线测试程序 | 完成 | 高 | 计划内 | 完成
胡源凯 | Fast模式修改 | 完成 | 高 | 计划内 | 完成
| 矿工头链方案 | 完成 |  | 计划内 | 完成 | 废弃，改为插主币种主分片
| leader服务代码自查， 10个case | 完成 | 高 | 计划内 | 完成
张文 | 重新梳理测试方案 | 完成 |  |  | 未完成
| 集成测试完成 | 完成 | 高 |  | 未完成
李江 | 完善测试用例 | 完成 | 高 |  | 完成
| 顶点在线共识LOG | 完成 | 高 |  | 完成
| 顶点在线代码，10个case | 完成 | 中 |  | 完成
何毛 | 奖励测试方案 | 完成 | 中 |  | 未完成
| 顶点在线代码 | 完成 | 高 |  | 完成
| Leader重新代码 | 50% | 高 |  | 未完成

## 2018.11.24
姓名 | 预期任务 | 目标 | 优先级 | 计划 | 完成度 | 备注 | 完成 | 计划内 | 高
孙春风 | VIP测试 |  |  |  | 未完成 |  | 未完成 | 计划外 | 中
| 顶点在线测试代码优化完成 |  |  |  | 完成
胡源凯 | 超级区块引起的Leader计算变更 | 完成 | 高 |  | 完成
| 梳理下状态树的文档 | 80% | 高 |  | 完成
| 讲代码 | 完成 | 高 |  | 完成
张文
李江
何毛 | Leader代码 | 通读 | 高 |  | 完成
| 顶层节点代码 | 完成 | 高 |  | 未完成
| 奖励定点方案 | 完成 | 高 |  | 未完成
| 梳理TODO，项目 | 完成 | 中 |  | 完成

## 2018.11.26
姓名 | 预期任务 | 目标 | 优先级 | 计划 | 完成度 | 备注 | 完成 | 计划内 | 高
孙春风 | VIP测试 | 完成 | 高 | 计划内 | 未完成 | 部分完成 | 未完成 | 计划外 | 中
| 顶点替换代码测试 | 完成 | 高 | 计划内 | 完成 | 测试有BUG
胡源凯 | Leader变更TODO修改 | 完成 | 高 | 计划内 | 完成
| 在线超级区块 | 完成 | 高 | 计划内 | 未完成
张文 | 奖励集成测试 | 完成 | 高 | 计划内 | 未完成
李江 | 超级区块测试 | 完成 | 高 | 计划内 | 完成
何毛 | Leader更换状态梳理 | 完成 | 高 | 计划内 | 未完成
| 顶层节点代码 | 完成 | 高 | 计划内 | 未完成
| 奖励定点方案 | 完成 | 高 | 计划内 | 未完成
| 拓扑更新顶层代码 | 完成 | 高 | 计划外 | 完成
| 创世区块storageMatLab自动生成代码 | 完成 | 高 | 计划外 | 完成
| 12.7号版本计划 | 完成 | 高 | 计划内 | 未完成

## 2018.11.27
姓名 | 预期任务 | 目标 | 优先级 | 计划 | 完成度 | 备注 | 完成 | 计划内 | 高
孙春风 | VIP测试 | 完成 | 高 | 计划内 | 完成 |  | 未完成 | 计划外 | 中
| 顶点替换代码测试 | 完成 | 高 | 计划内 | 未完成 | 只做6个
| VIP分层和顶点测试 | 完成 | 高 | 计划内 | 完成
胡源凯 | 在线超级区块 | 完成 | 高 | 计划内 | 未完成 | 高层完成，底层未完成
张文 | 超级区块测试 | 完成 | 高 | 计划内 | 未完成 | 17
李江 | 奖励集成测试 | 完成 | 高 | 计划内 | 完成
何毛 | 奖励定点方案 | 完成 | 高 | 计划内 | 完成
| 掉线共识代码 | 完成 | 高 | 计划内 | 未完成
| 配置项的梳理 | 完成 | 高 | 计划内 | 未完成

## 2018.11.28
姓名 | 预期任务 | 目标 | 优先级 | 计划 | 完成度 | 备注 | 完成 | 计划内 | 高
孙春风 | 沟通VIP文档 | 完成 | 高 | 计划内 |  |  | 未完成 | 计划外 | 中
| 配置项的梳理 | 完成 | 高 | 计划内
| 继续测试 | 完成 | 高 | 计划内
胡源凯 | 在线超级区块 | 完成 | 高 | 计划内
张文 | 超级区块测试 | 完成 | 高 | 计划内
李江 | 问题定位 | 完成 | 高 | 计划内
| 顶点掉线代码讲解 | 完成 | 高 | 计划内
| 奖励集成测试 | 完成 | 高 | 计划内
何毛 | 利息定点方案 | 完成 | 高 | 计划内
| download流程学习，最长链 | 30% | 高 | 计划内
| 创世区块修改 | 完成 | 高 | 计划内